Приложение №2

к приказу №242

от 29.08.2023г

**Дорожная карта (план мероприятий)**

**по реализации Положения о системе наставничества педагогических работников МКДОУ «Детский сад «Алые паруса»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование этапа | Содержание деятельности и план мероприятий | Строки | Ответственный |
| 1 | Подготовка условий для реализации системы наставничества | Подготовка и принятие локальных актов нормативных правовых актов образовательной организации:  -приказ «Об утверждении положения о системе наставничества педагогических работников в образовательной организации»  -приказ о закреплении наставнических пар/групп с письменного согласия их участников на них дополнительных обязанностей, связанных с наставнической деятельностью.  -подготовка персонализированных программ | Август 2023г | Никитина С.Н., Гришина Е.А. |
| 2 | Формирование банка наставляемых | Сбор информации о профессиональных запросах педагогов. Формирование банка данных наставляемых, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных. | Август  2023г | Гришина Е.А. |
| 3 | Формирование банка наставников | Проведение анкетирования среди потенциальных наставников в образовательной организации, желающих принять участие в персонализированных программах наставничества. Формирование банка данных наставников, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных. | Август  2023г | Гришина Е.А. |
| 4 | Отбор и обучение | Выбор походящих для конкретной персонализированной программы наставничества педагога или группы педагогов в ходе анализа банка наставников.  Обучение наставников для работы с наставляемыми: подготовка методических материалов для сопровождения наставнической деятельности; проведение консультаций организация обменом опыта среди наставников. | Август  2023г | Гришина Е.А. |
| 5 | Организация и осуществление работы наставнических пар/групп | Формирование наставнических пар/групп. Разработка персональных программ для каждой пары/группы. Организация психолого-педагогической поддержки сопровождения наставляемых, не сформировавшихся пару /группу (при необходимости), продолжение поиска наставника/наставников. | Сентябрь-  Май 2023-2024г | Гришина Е.А. |
| 6 | Завершение персонализированных программ наставничества | Проведение мониторинга качества реализации персонализированных программ наставничества (анкетирование). Проведение итогового мероприятия по выявлению лучших практик наставничества; пополнение методической копилки | Май  2024г | Гришина Е.А.  Артамонова Т.Ю.  Баранова Ю.Л.  Лысюк О.И. |